## Ark1
TIDSPLAN - ULTRALYDS ROBOTARM GRUPPEN | 2015
| Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj
Opgaver: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Projektopstart oplæg
Definering af problemstilling
Kontakt til Søren Pallesen, inkl. opstartsmøde
Mail til afdeling på Horsens sygehus
Mail til afdeling på Skejby sygehus
Mail til afdeling på Viborg sygehus
Litteratursøgning
Sortering og gennemlæsning af litteratur
Deadline: Interview afholdt med Horsens | [10 empty] | 15/4
Analyse af interview
Deadline: Interview afholdt med Viborg | [12 empty] | 29/4
Opsamle info fra Søren Pallesen
Organisation, Økonomi, Borger og Patient
Metode
Indledning, baggrund, projektafgrænsning
Deadline: Afl. af foreløbig projektrapport | [13 empty] | 4/5
Strukturering af bilag
Konklusion, perspektivering
Korrekturlæsning + bilag + opsætning
Deadline: Projektaflevering | [16 empty] | 27/5