## Ark1
TIDSPLAN - ULTRALYDS ROBOTARM GRUPPEN | 2015
| Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj
Opgaver: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Projektopstart oplæg
Definering af problemstilling
Mail til afdelinger på Horsens og Skejby sygehus
Litteratursøgning
Sortering og gennemlæsning af litteratur
Deadline: Interview afholdt | [9 empty] | 2/4
Analyse af interview
Opsamle info fra Søren Pallesen
Udarbejde spørgeskema
Deadline: Udsende spørgeskema | [11 empty] | 18/4
Deadline: Sidste svardato for spørgeskema | [13 empty] | 2/5
Skriv Organisation, Økonomi, Borger og Patient
Deadline: Afl. af foreløbig projektrapport | [13 empty] | 4/5
Analyse af spørgeskema
Øvrig rapport udarbejdelse
Korrekturlæsning + bilag + opsætning
Deadline: Projektaflevering | [16 empty] | 27/5